Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского  сельского поселения

от 03.04.2017 № 29

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Андреевского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

за  2016 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 918 533,95 | 888 295,06 | -30 238,89 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 918 533,95 | 888 295,06 | -30 238,89 |  |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 232 767,76 | 222 528,87 | -10 238,89 | Остаток неиспользованных в 2016 году межбюджетных трансфертов возвращен в бюджет Омского муниципального района |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 95 505,67 | 95 505,67 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 590 260,52 | 570 260,52 | -20 000,00 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 521 250,29 | 504 518,20 | -16 732,09 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Андреевском сельском поселении | руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 521 250,29 | 504518,20 | -16 732,09 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 104 144,37 | 99 562,28 | -4 582,09 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.2.2. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | руб. | 10 226,54 | 10 226,54 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 406 879,38 | 394 729,38 | -12 150,00 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 3. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 773 332,05 | 771 821,05 | -1 511,00 | Остаток неиспользованных в 2016 году межбюджетных трансфертов возвращен в бюджет Омского муниципального района |
| 3.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 245 570,41 | 245 570,41 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 245 570,41 | 245 570,41 | 0,0 |  |
| 3.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 367 785,90 | 366 274,90 | -1 511,00 |  |
| 3.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 367 785,90 | 366 274,90 | -1 511,00 | Остаток неиспользованных в 2016 году межбюджетных трансфертов возвращен в бюджет Омского муниципального района |
| 3.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 159 975,74 | 159 975,74 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 159 975,74 | 159 975,74 | 0,0 |  |
| 4. | Формирование документов территориального планирования Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 553 258,89 | 263 701,64 | -289 557,25 | Остаток неиспользованных в 2016 году межбюджетных трансфертов в сумме 18520,00 рублей возвращен в бюджет Омского района |
| 4.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 553 258,89 | 263 701,64 | -289 557,25 |  |
| 4.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 143 604,00 | 51 401,64 | -92 202,36 | Три договора с ГП «Омский центр ТИЗ» на проведение инв-тех. работ, кадастр. работ, подгот. тех паспортов на бесхоз. объекты недвижимости оплачены в размере 30%. Остаток в разм. 92202,36 руб. будет оплачен в 2017 году. |
| 4.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 409654,89 | 212 300,00 | -197 354,89 | По двум договорам с ООО «ГЮЦН» «Эталон» на сумму 198000,00 руб. оплачен частично в размере 19800,00 рублей. Остаток по договору в размере 178200,00 рублей будет погашен по завершении подготовки проекта ген. плана Андреевского сельского поселения в 2017 году. По договору с МУП «Центр кадастровых работ» ОМР от 30.09.2016 не уменьшена сумма договора на 634,98 руб. Остаток межбюджетных трансфертов 2015 года в размере 18520,00 руб. возвращен в бюджет Омского района |
| 5. | Совершенствование муниципального управления в Андреевском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 5 463 871,32 | 5 436 103,93 | -27 767,39 |  |
| 5.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Андреевского сельского поселения | руб. | 5 463 871,32 | 5 436 103,93 | -27 767,39 |  |
| 5.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 2 794 247,78 | 2 770 280,39 | -23 967,39 | Остаток дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2016 года как остаток прошлых лет зачислен в бюджет 2017 года |
| 5.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 361 039,97 | 361 039,97 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 2 100 275,19 | 2 096 475,19 | -3 800,00 | Несвоевременное предоставление исполнителями работ документов для расчета |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 148 005,00 | 148 005,00 | 0,0 |  |
| 5.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 38 311,09 | 38 311,09 | 0,0 |  |
| 5.1.7. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | руб. | 21 992,29 | 21 992,29 | 0,0 |  |
| 6.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района | руб. | 21 992,29 | 21 992,29 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 8 230 246,50 | 7 864 439,88 | -365 806,62 |  |